Отчёт о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск»

«Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании  «город Ульяновск» за 9 месяцев

2017 года

(наименование МП)

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Исполнитель, соисполнители | Объём средств, тыс. руб. | Срок реализации мероприятия (месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предусмотрено | Освоено | начало | окончание |
|  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | год | план | факт | план | факт |
| 1.1 | 1.Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» |  |  |
|  | Реконструкция, переоборудование, перепланировка части здания школы под размещение дошкольных групп, ремонт, оснащение оборудованием, благоустройство территории: | Муници-пальный бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») | - | - |  | 0,0 | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, устройство внутридомовых сооружений, благоустройство территории, приобретение и установка оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость | Муниципальный бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») | - | - |  | 526,32 |  | - | - |  |  | - |  |  |
|  | Количество введенных мест в дошкольных образовательных организациях, находящихся в аварийном состоянии |  |  | -- | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, ранее использовавшихся не по целевому назначению, с приобретением и установкой оборудования, благоустройством территории (бывший МДОУ №250 б-р Львовский 13) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 526,32 | - | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, с приобретением и установкой оборудования, благоустройством территории: |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство зданий дошкольных образовательных организаций «под ключ» с приобретением и установкой оборудования, благоустройством территории: | Муниципальный бюджет |  | - | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Количество введенных мест в рамках строительства зданий дошкольных образовательных организаций «под ключ» |  |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
|  | Итого по разделу 1 |  |  | - | 0,0 | - | 526,32 | - | 0,0 | - | - |  |  |  |  |
| 2. Раздел «Здоровые дети» |  |  |
| 2.1 | Обеспечение функционирования и развития спортивно-оздоровительных центров при муниципальных общеобразовательных организациях: МБОУ «Гимназия № 1 имени В.И. Ленина», МБОУ гимназия № 44, МАОУ «Физико-математический лицей № 38 г. Ульяновска», МБОУ СОШ № 70, МБОУ СОШ № 74, МБОУ СОШ № 78, МБОУ СОШ № 82, МБОУ Баратаевская СОШ, МБОУ СОШ № 83 | Муниципальный бюджет | Управление образования | 853,3 | 1 932,7 | 2 559,4 | 3 412,3 | 772,2 не освоено 81,1 тыс.руб. - средства на заработную плату работников оздоровительных центров со сроком выплаты 3 апреля | 1 777,9 154,8 тыс.руб. средства на заработную плату работников оздоровительных центров со сроком выплаты 3 июля | 2 432,4не освоено 127,0 тыс.руб. - средства на заработную плату работников оздоровительных центров со сроком выплаты 3 октября. |  | - | - | - |  |
|  | Доля функционирующих спортивно-оздоровительных центров при муниципальных общеобразовательных организация |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | - |  |  |
|  | Итого по разделу 2 |  |  | 853,3 | 1 932,7 | 2 559,4 | 3412,30 | 772,2 | 1 777,9 | 2 432,4 |  |  |  |  |  |
| 3. Раздел «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, улучшение материально-технической базы» |  |  |
| 3.1 | Замена оконных блоков в общеобразовательных организациях | Муниципальный бюджет | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 10 950,5 | 13 627,9 | 0,0 | 0,0 | 10 950,54 |  |  |  |  |  |
|  | Замененных оконных блоков в общеобразовательных организациях |  |  | - | - | 2 226,1 кв.м |  | - | - | 2 226,1 кв.м |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Замена оконных блоков в дошкольных образовательных организациях города Ульяновска | Муниципальный бюджет | Управление образования | 0,0 | 849,1 | 14 227,0 | 16 671,4 | 0,0 | 849,1 | 13 503,96 |  |  |  |  |  |
|  | Замененных оконных блоков в дошкольных образовательных организациях |  |  | - | 228,6 кв.м | 3227,5 кв.м |  | - | 228,6 кв.м | 3227,5 кв.м |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Проведение ремонта зданий и создание необходимых условий для муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в реализации проекта «Международный Бакалавриат», в том числе оплата членских взносов | Муниципальный бюджет | Управление образования | 0,0 | 43,5 | 268,7 | 950,0 | 0,0 | 43,5 | 150,6 не освоено 118,1 тыс.руб., средства будут использованы в течение финансового года. |  |  |  |  |  |
|  | Количество школ, участвующих в реализации проекта «Международный Бакалавриат» |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  | - |  |  |
|  | Итого по разделу 3 |  |  | 0,0 | 892,6 | 25 446,2 | 31 249,3 | 0,0 | 892,6 | 24 605,1 |  |  |  |  |  |
| 4. Раздел «Доступная среда» |  |  |
| 4.1 | Создание в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды, оснащение специальным оборудованием | Муниципальный бюджет | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 953,3 |  |  |  |  |  |
|  | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 ведутся ремонтные работы по установке пандусов и входных групп | 7 Ведутся ремонтные работы |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 4 |  |  | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 953,3 |  |  |  |  |  |
| 5. Раздел «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», утверждённых решением Ульяновской Городской Думой от 21.12.2012 № 223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» |
| 5.1 | Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, чьи дети обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» в виде ежемесячной денежной выплаты на ежедневное горячее разовое питание во время образовательного процесса | Муниципальный бюджет | Управление образования | 24 904,1 | 71 692,8 | 71 615,0 | 134 393,5 | 24 874,4 неосвоенные 29,7 тыс.руб. в связи с низкой посещаемостью школьников в морозные дни. | 67 671,1 4 021,7 тыс.руб. – средства на питание детей из малообеспеченных и многодетных семей, не использованы в связи с отсутствием финансирования по заявке от 23.06.2017 | 71 611,3 в связи с низкой посещаемостью школьников |  |  |  |  |  |
|  | Количество детей из малообеспеченных и многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется ежедневное горячее одноразовое бесплатное питание |  |  | 12185 чел. | 12 185 чел | 12 185 чел | 12185ч. | 12185 чел. | 12 185 чел | 12 185 чел |  | - | - |  |  |
| 5.2 | Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или преимущественно проживающих в муниципальном образовании «город Ульяновск» | Муниципальный бюджет | Управление образования | 0,0 | 1610,0 | 1810,0 | 1 810,0 | 0,0 | 1610,0 | 1810,0 |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодых специалистов, которым предоставляется единовременная выплата 10 000 рублей на одного специалиста один раз на заявительной основе, не менее |  |  |  | 161 | 181 | 181 | - | 161 | 181 |  |  |  |  |  |
|  | Мера социальной поддержки работников муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», из числа воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей в виде выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в организациях, при условии, что их дети посещают организации | Муниципальный бюджет |  | 2 161,0 | 4 623,3 | 6 286,6 | 10 198,5 | 2 081,2 79,8 тыс.руб. - не использованы в связи с низкой посещаемостью детей, будут освоены в течение финансового года | 4 618,5 в связи с низкой посещаемостью детей, будут освоены в течение финансового года; | 6 069,5 не использованы в связи с низкой посещаемостью детей, будут освоены в течение финансового года |  |  |  |  |  |
|  | Количество работников муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, которым предоставляются выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в организациях, при условии, что их дети посещают организации, не менее |  |  | 1167чел | 1167чел. | 1167 чел | 1167 чел. | 1167чел | 1167чел. | 1167 чел |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Предоставление ежедневного одноразового бесплатного питания работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», из числа воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей в период работы организации | Муниципальный бюджет | Управление образования | 380,3 | 352,35 | 352,4 | 380,35 | 348,1 32,2 тыс.руб. предусмотрены на погашение кредиторской задолженности, в настоящее время в образовательных учреждениях оформляются акты сверки расчетов | 348,0 | 348,0 предусмотрены на погашение кредиторской задолженности, в настоящее время в образовательных учреждениях оформляются акты сверки расчетов |  |  |  |  |  |
|  | Количество работников муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, которым предоставляется ежедневное одноразовое бесплатное питание, не менее |  |  | 3170чел | 3170 | 3170 |  | 3170чел. | 3 170 | 3170 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Оздоровление работников органов местного самоуправ-ления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности, не являющиеся муници-пальными должностями или должностями муниципальной службы, для которых ука-занные органы (учреждения) яв-ляются местом основной работы и которые состоят на уче-те в качестве нуждаю-щихся в оздоровлении в соот-ветствии с установлен-ной очеред-ностью | Муниципальный бюджет | Управление образования | 0,0 | 99,0 | 281,8 | 320,55 | 0,0 | 0,0 не предоставлены платежные документы от оздоровительных организаций; | 193,1 не предоставлены платежные документы от оздоровительных организаций; |  |  |  |  |  |
|  | Количество работников муниципальных образовательных организаций, связанных с оказанием услуг по оздоровлению работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, для которых указанные учреждения (организации) являются местом основной работы и которые состоят на учете в качестве нуждающихся в оздоровлении в соответствии с установленной очередью |  |  | - | - | 100 | 113 | - | - | 100 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Мера социальной поддержки малообеспеченных семей и многодетных семей, чьи дети посещают 1 - 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «город Ульяновск», в виде обеспечения их питьевым молоком в соответствии с государственными стандартами, один раз в неделю во время образовательного процесса | Муниципальный бюджет | Управление образования | 776,4 | 1526,2 | 1 366,9 | 2 850,0 | 519,4 | 1343,5 | 1 354,3 |  |  |  |  |  |
|  | Количество детей 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «город Ульяновск» из малообеспеченных и многодетных семей питьевым молоком в соответствии с государственными стандартами, один раз в неделю во время образовательного процесса, не менее |  |  | 6 209чел | 6 209 | 6209 | 6209 чел | 6209чел | 6 209 | 6209 чел. |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 5 |  |  | 28 221,8 | 79 903,6 | 81 712,7 | 149 952,9 | 27 823,1 | 75 591,1 | 81 386,2 |  |  |  |  |  |
| 6. Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации и Ульяновской области» |  |  |
| 6.1 | Субсидии на организацию оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области | бюджет муниципального образования «город Ульяновск» | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 823,4 | 1 282,2 | 0,0 | 0,0 | 772,3 |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Ремонт зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, устройство внутридомовых сооружений,благоустройство территорий,приобретение и установка оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость | бюджет муниципального образования «город Ульяновск» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 6 |  |  | 0,0 | 0,0 | 823,4 | 11 282,2 | 0,0 | 0,0 | 772,3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МП |  |  | 29 075,1 | 82 729,0 | 113 541,7 | 199 423,02 | 28 595,3 | 78 261,6 | 112 149,3 |  |  |  |  |  |

Аналитическая записка: «Здоровые дети»- функционирует 8 оздоровительных центров, средства на заработную плату работников оздоровительных центров; В рамках раздела «Доступная среда» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» в 2017 году планируется создание универсальной безбарьерной среды в 7 школах №№ 29, 37, 50, 58, 74, Плодовая, лицей № 20 на сумму 3000,0 тыс. руб.,  ремонтные работы выполнены.

В  2017 году планируется завершение работ по замене оконных блоков в школе № 85, детском саду № 45, выполнение работ по замене оконных блоков в детских садах №№ 62, 75, 91, 107, 141, 178, 194, 253, 223, 235, 225, 7 школах МБОУ гимназия № 1, Мариинская гимназия, Луговская СШ, ОСШ № 4, НШ № 200 на сумму 30 675,3 тыс. руб. По состоянию на 30.09.2017 произведена полная замена оконных блоков во всех школах, кроме ОСШ № 4, и 11 детских садах (№№ 7, 75, 178, 253, 141, 91, 62, 223, 194, 225, 235). В 2017 году программа по замене оконных блоков в школах завершена, новые окна – установлены в 100% школ города.

Раздел «Забота»- питание школьников из малообеспеченных и многодетных семей 12 185 чел.;

- обеспечение школьников молоком – 6 209 чел.;