**Отчёт о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск»**

**«Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» за 9 месяцев**

 **2018 года**

(наименование МП)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №  | Наименование мероприятия | Источник финансирования  | Исполнитель, соисполнители | Объём средств, тыс. руб. | Срок реализации мероприятия (месяц, год) |
| Предусмотрено | Освоено | начало | окончание |
| 1 квартал | 6месяцев | 9 месяцев | год | 1 квартал | 6месяцев | 9 месяцев | год | план | факт | план | факт |
| 1.Раздел «Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» |
| 1.1 | Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных организаций, устройство внутридомовых сооружений, благоустройство территорий, приобретение и установка оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость (проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности) (1.2. ПМ ), в том числе согласно ведомственной структуре: | Муниципальный бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») | **1 000,0** | **27 863,7** | **79 658,6** | **203 621,8** | **1 000,0** | **27 863,6** | **79 658,5** |  |  |  |  |  |
| - Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных организаций, устройство внутридомовых сооружений, благоустройство территорий, приобретение и установка оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость (проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности) (1.2.1+1.2.2 ПМ):- бывший МДОУ № 250 б-р Львовский 13;- МБДОУ № 58, Лен. р-н, ул. Докучаева, 13,МБДОУ № 6, Лен. р-н, ул. Минаева, 8 | Муниципальный бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») | **1 000,0**1 000,00,00 | **1 651,9**1 000,0651,9 | **4 444,5**3 259,71184,8 | **19 414,0**15 000,04 414,0 | **1 000,0**1 000,00,00 | **1 651,9**1 000,0651,9 | **4 444,5**3 259,71184,8 |  |  |  |  |  |
| - Субсидии на ремонт, ликвидацию аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных организаций, устройство внутридомовых сооружений, благоустройство территорий, приобретение и установку оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость (проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности) (1.2.1+1.2.2 ПМ):- бывший МДОУ № 250 б-р Львовский 13;- МБДОУ № 58, Лен. р-н, ул. Докучаева, 13,- МБДОУ № 6, Лен. р-н, ул. Минаева, 8 | Муниципальный бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») | **0,0**0,00,000,00 | **26 211,7**22 711,740,003 500,00 | **75 214,1**53 083,80,022 130,3 | **184 207,80**114 600,70,0069 607,10 | **0,0** | **26 211,7**22 711,740,003 500,00 | **75 214,0**53 083,70,022 130,3 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (1.6 ПМ после утверждения) | Муниципальный бюджет | Управление муниципальной собственностью | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **63 690,65** | **0,00** | **0,00** | **0,0**  |  |  |  |  |  |
|  | Количество введенных мест в дошкольных образовательных организациях, находящихся в аварийном состоянии |  |  | -- | - | - | 390 | - | - | - |  | - | - |  |  |
|  | **Итого по разделу 1** |  |  | **1 000,0** | **27 863,6** | **79 658,6** | **267 312,45** | **1 000,0** | **27 863,6** | **79 658,5** |  |  |  |  |  |
| **2. Раздел «Здоровые дети»** |  |  |
| 2.1 | Обеспечение функционирования и развития спортивно-оздоровительных центров при муниципальных общеобразовательных организациях: МБОУ «Гимназия № 1 имени В.И. Ленина», МБОУ гимназия № 44, МАОУ «Физико-математический лицей № 38 г. Ульяновска», МБОУ СОШ № 70, МБОУ СОШ № 74, МБОУ СОШ № 78, МБОУ СОШ № 82, МБОУ СОШ № 83 | Муниципальный бюджет | Управление образования | 1 052,7 | 2 264,7 | 3 304,00 | 3 753,50 | 961,06 | 2 035,5Неосвоенные средства на заработную плату работников оздоровительных центров со сроком выплаты 3 июля | 2 966,7Неосвоенные средства на заработную плату работников оздоровительных центров со сроком выплаты 3 октября |  | - | - | - |  |
| Доля функционирующих спортивно-оздоровительных центров при муниципальных общеобразовательных организация |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | - |  |  |
|  | **Итого по разделу 2**  |  |  | **1 052,7** | **2 264,7** | **3 304,00** | **3 753,50** | **961,06** | **2 035,5** | **2 966,7** |  |  |  |  |  |
| **3. Раздел «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, улучшение материально-технической базы»** |  |  |
| 3.1 | Замена оконных блоков в общеобразовательных организациях | Муниципальныйбюджет | Управление образования | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Замененных оконных блоков в общеобразовательных организациях |  |  | - | - | - |  - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 3.2 | Замена оконных блоков в дошкольных образовательных организациях города Ульяновска | Муниципальный бюджет | Управление образования | 0,0 | 11 731,2 | 22 094,7 | 26 489,00 | 0,0 | 11 731,2 | 22 094,7 |  |  |  |  |  |
| Замененных оконных блоков в дошкольных образовательных организациях |  |  | - | 2123,8кв.м | 4 956,23 |  6074,17 | - | 2 123,8 кв.м | 4 956,23 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе согласно ведомственной структуре: | Муниципальный бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») | 0,0 | 0,0 | **13 645,9** | **20 000,0** | 0,0 |  0,0 |  **13 645,9** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт, ливидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение для указанных организаций | Муниципальный бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») | - | 0,0 | 682,30 | 1 000,0 | - |  0,0 |  682,30 |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии на ремонт, ливидацию аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение для указанных организаций | Обл. бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») | - | 0,0 | 12 963,60 | 19 000,0 | - |  0,0  |  12 963,60 |  |  |  |  |  |
|  | Количество образовательных организаций проводящих ремонтные работы в пределах выделенных ассигнорваний. |  |  | - | 1 | 1 | 1 | - |  ведутся ремонтные работы оплата в 3кв. |  1 |  |  |  |  |  |
| 3.4  | Проведение ремонта зданий и создание необходимых условий для муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в реализации проекта «Международный Бакалавриат», в том числе оплата членских взносов | Муниципальный бюджет | Управление образования | 200,0 | 800,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 51,16 |  55,0 |  579,00Деньги будут освоены в 4 кв. |  |  |  |  |  |
|  | Количество школ, участвующих в реализации проекта «Международный Бакалавриат» |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  | - |  |  |
| 3.7 | Субсидии на реализацию мероприятий по содействию создания в муниципальном образовании "город Ульяновск" новых мест в общеобразовательных организациях: | Обл. бюджет | Ответственный исполнитель - Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ «Стройзаказчик») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122 038,2 | - | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по разделу 3** |  |  | **200,0** | **12 531,2** | **36 740,6** | **169 527,20** | **51,16** | **11 786,2** | **36 319,60** |  |  |  |  |  |
| **4. Раздел «Доступная среда»** |  |  |
| 4.1 | Создание в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды, оснащение специальным оборудованием | Муниципальный бюджет | Управление образования | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 641,6Деньги будут освоены в 4 кв. |  |  |  |  |  |
|  | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда |  | - | 7 | 8 | 8 | - | 7 (ведутся работы по установке пандусов и входных групп) |  8 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 4 |  |  | **0,0** | **0,0** | **3 000,0** | **3 000,0** | **0,0** | 0,0 | **1 641,6** |  |  |  |  |  |
| **5. Раздел «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», утверждённых решением Ульяновской Городской Думой от 21.12.2012 № 223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» (раздел 6 Программы)** |
|  5.1 | Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, чьи дети обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» в виде ежемесячной денежной выплаты на ежедневное горячее разовое питание во время образовательного процесса (6.1. ПМ) | Муниципальный бюджет | Управление образования | 43 680,69 | 68  954,7 | 84 832,80 | 134 311,50 | 42 504,44средства будут использованы в течение финансового года.  | 67 998,0средства будут использованы в течение финансового года.  | 84 622,7средства будут использованы в течение финансового года.  |  |  |  |  |  |
|  | Количество детей из малообеспеченных и многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставляется ежедневное горячее одноразовое бесплатное питание |  |  | 13200 | 13 200  чел | 13 200 чел | 13 200чел | 13 200 чел | 13 200 чел | 13 200 чел |  | - | - |  |  |
|  5.2 | Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или преимущественно проживающих в муниципальном образовании «город Ульяновск» (6.2 ПМ) | Муниципальный бюджет | Управление образования | - | 2 000,0 | 1 393,00 | 2 000,0 | - |  0,0 | 1 290,0 |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодых специалистов, которым предоставляется единовременная выплата 10 000 рублей на одного специалиста один раз на заявительной основе, не менее |  |  | - | - | 139 чел | 200 чел | - | - | 129 чел. |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Мера социальной поддержки работников муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», из числа воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей в виде выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в образовательных организациях, при условии, что их дети посещают учреждения (6.3 ПМ) | Муниципальный бюджет |  | 2 222,66 | 4 884,3 | 8 084,6 | 12 448,80 | 2 164,01средства будут использованы в течение финансового года. (Не освоение связано из-за карантинов и морозов) | 4 162,5средства будут использованы в течение финансового года. | 6 185,80средства будут использованы в течение финансового года. |  |  |  |  |  |
|  | Количество работников муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, которым предоставляются выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в организациях, при условии, что их дети посещают организации, не менее |  |  | 1200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1200 | 1200 | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Предоставление ежедневного одноразового бесплатного питания работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», из числа воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей в период работы организации (6.4. ПМ) | Муниципальный бюджет | Управление образования | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Количество работников муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, которым предоставляется ежедневное одноразовое бесплатное питание, не менее |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  5.5 | Оздоровление работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, для которых указанные органы (учреждения) являются местом основной работы и которые состоят на учете в качестве нуждаю-щихся в оздоровлении в соот-ветствии с установленной очередностью (6.5. ПМ), в том числе соответственно ведомственной структуре: | Муниципальный бюджет | Управление образования | - | **255,4** | **827,60** | **1 514,50** | **0,0** | **0,0** | **691,50** |  |  |  |  |  |
|  | - Оздоровление работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, для которых указанные органы (учреждения) являются местом основной работы и которые состоят на учете в качестве нуждающихся в оздоровлении в соот-ветствии с установленной очередностью | Муниципальный бюджет | Управление образования | 0,0 | 112,3 | 302,9 | 302,90 | 0,0 | 0,0 | 167,21 |  |  |  |  |  |
|  | - Субсидии на оздоровление работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, для которых указанные органы (учреждения) являются местом основной работы и которые состоят на учете в качестве нуждающихся в оздоровлении в соответствии с установленной очередностью | Муниципальный бюджет | Обл. бюджет | 0,0 | 143,1 | 524,7 | 1 211,60 | - | 0,0 | 524,29 |  |  |  |  |  |
|  | Количество работников муниципальных образовательных организаций, связанных с оказанием услуг по оздоровлению работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, для которых указанные учреждения (организации) являются местом основной работы и которые состоят на учете в качестве нуждающихся в оздоровлении в соответствии с установленной очередью |  |  | - | 24 | 89 чел. | 127 | - | 24 (оплата пройдет в 3 кв) | 89 (оплата пройдет в 4 кв) |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Мера социальной поддержки малообеспеченных семей и многодетных семей, чьи дети посещают 1 - 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «город Ульяновск», в виде обеспечения их питьевым молоком в соответствии с государственными стандартами, один раз в неделю во время образовательного процесса (6.6. ПМ) | Муниципальный бюджет | Управление образования | 887,57 | 1 584,3 | 1 937,2 | 2 983,5 | 707,28средства будут использованы в течение финансового года.  | 1 331,6средства будут использованы в течение финансового года.  |  1 440,4средства будут использованы в течение финансового года.  |  |  |  |  |  |
|  | Количество детей 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «город Ульяновск» из малообеспеченных и многодетных семей питьевым молоком в соответствии с государственными стандартами, один раз в неделю во время образовательного процесса, не менее |  |  | 6 500 | 6 500чел | 6 500 чел. | 6 500 чел | 6500 чел | 6 500 чел. | 6 500чел |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 5 (раздел 6 Программы) |  |  | **46 790,92** | **77 678,7** | **97 075,2** | **153 258,3** | **45 375,73** | **73 492,1** | **94 230,4** |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе: |  |  | **49 043,62** | **120 338,2** | **219 778,4** | **596 851,45** | **47 387,95** | **115 177,4** | **214 816,8** |  |  |  |  |  |

**\*ПМ –** программные мероприятия

**Аналитическая записка: «Здоровые дети»-** функционирует 8 оздоровительных центров, средства на заработную плату работников оздоровительных центров;

В рамках раздела «Доступная среда» муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» в 2018 году на создание универсальной безбарьерной среды было выделено 3 000,0 тыс.рублей, 8 школам №№ 22,53, гимназия № 1,73,12,КротовскаяСШ, Баратаевская СШ, 200.

В настоящее время в 26 дошкольных образовательных организациях заменены оконные блоки, МБДОУ № 94 ведутся работы.

Раздел «Забота»**-** питание школьников из малообеспеченных и многодетных семей 13 200 чел.;- обеспечение школьников молоком – 6 500 чел.