|  | Приложение к приказу Управления образования администрации города Ульяновска от 16.09.2013 № 775/1 |
| --- | --- |

- КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации,

включая независимые формы (ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме),

на территории муниципального образования «город Ульяновск»

в 2014 году

| № п/п | Мероприятия | Срок |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Обеспечение нормативно-правовой базы организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников муниципальных образовательных учреждений в 2013-2014 учебном году |  |  |  |
| 1.1. | Приведение в соответствие с действующим законодательством локальных актов, регулирующих проведение государственной (итоговой) аттестации в образовательных организациях муниципального образования «город Ульяновск» в 2013-2014 учебном году | До 01.05. 2014 | Макарова Н.А., начальник отдела общего образования Управления образования; Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования; Халиуллова Р.Ф., главный-специалист-эксперт Управления образования |  |
| 1.2. | Подготовка и издание приказов, инструктивно-методических писем, регулирующих организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации, в том числе по организации и проведению ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме в образовательных организациях муниципального образования «город Ульяновск»: - - Приказ Управления образования администрации города Ульяновска «Об утверждении Комплексного плана-графика подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации на территории муниципального образования «город Ульяновск» в 2014 году; - Приказ Управления образования администрации города Ульяновска «О распределении функций по организации подготовки и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 2014 году» - Приказ Управления образования администрации города Ульяновска «О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме в муниципальном образовании «город Ульяновск» в 2014 году»; - Приказ Управления образования администрации города Ульяновска «О проведении пробных ЕГЭ и ГИА-9 по математике»; - Приказ Управления образования администрации города Ульяновска «О порядке окончания 2013-2014 учебного года в образовательных организациях муниципального образования «город Ульяновск»; - Приказов Управления образования администрации города Ульяновска «О распределении сотрудников на пункты проведения единого государственного экзамена …» | Сентябрь 2013 г. Ноябрь 2013 г. Январь 2014 г. Апрель 2014 г. Апрель 2014 г. Май-июнь 2014 г. | Макарова Н.А., начальник отдела общего образования Управления образования; Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования; Халиуллова Р.Ф., главный-специалист-эксперт Управления образования Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования; Халиуллова Р.Ф., главный-специалист-эксперт Управления образования; Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования |  |
| 1.3. | Подготовка рекомендаций, памяток для администрации образовательных организаций по проведению инструктажа с организаторами ППЭ ЕГЭ, ГИА-9 | Февраль-апрель 2014 г. | Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования |  |
| 2. | Обеспечение формирования региональной организационно-территориальной схемы проведения ГИА и ЕГЭ в 2014 году |  |  |  |
| 2.1. | Сбор сведений: - о предварительном количестве участников ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме по каждому общеобразовательному предмету; - о количестве выпускников 11(12) классов, сдающих ГИА в форме ГВЭ; - об участии в ЕГЭ учащихся с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. зрения (слепых), слуха, опорно-двигательного аппарата и иных категорий) и лиц, отбывающих наказание в учреждениях исполнительной системы; - об участии в тренировочно-диагностическом тестировании по общеобразовательным предметам, аналогичном заданиям и технологии проведения ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме; - об участии в пробных ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме | Октябрь-декабрь 2013 г. |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования; Халиуллова Р.Ф., главный-специалист-эксперт Управления образования |
| 2.2. | Подготовка предложений от муниципального образования «город Ульяновск» в состав общественных наблюдателей, руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов, сети пунктов проведения экзаменов в форме ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме. | Октябрь - ноябрь 2013 г. |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования; Кудрявцева С.Р., ведущий инспектор Управления образования |
| 2.3. | Создание и ведение муниципальной базы данных ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме: - об образовательных организациях-участниках ЕГЭ; - об участниках ЕГЭ по обязательным общеобразовательным предметам и предметам по выбору; - о руководителях ППЭ; - об организаторах ЕГЭ в аудиториях ППЭ; - об ассистентах в аудиториях ППЭ для оказания необходимой технической помощи участникам из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; - об уполномоченных представителях ГЭК; - о председателях предметных и конфликтных комиссий; - об экспертах ответов участников ЕГЭ на задания части «С» КИМов | Декабрь 2013 г. – март 2014 г. |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования |
| 2.4. | Определение и утверждение в образовательных организациях должностных лиц, ответственных за организацию и проведение ЕГЭ | Октябрь 2013 г. |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования; руководители образовательных организаций |
| 2.5. | Участие в изучении общественного мнения о направлениях совершенствования порядка проведения ГИА, включая ЕГЭ, с использованием дистанционных форм опроса выпускников, их родителей (законных представителей), учителей, руководителей образовательных организаций и обработка результатов | Октябрь-ноябрь 2013 г.; июнь-июль 2014 г. |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования; руководители образовательных организаций |
| 2.6. | Проведение мониторинга участия учащихся общеобразовательных учреждений города Ульяновска в ЕГЭ, ГИА-9 по обязательным предметам и предметам по выбору | Ноябрь 2013г. – март 2014г. |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования; руководители образовательных организаций |
| 2.7. | Мониторинг сведений об участниках ЕГЭ, не имеющих документов, удостоверяющих личность | Октябрь 2013 г.-март 2014г. |  | Мамишина Т.В. консультант Управления образования |
| 2.8. | Организация работы ОО по контролю наличия паспортов у выпускников 11 (12) классов | До 30 января 2014 г. |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования |
| 2.9. | Организация участия в тренировочных диагностических тестированиях в 9-х и 11(12)-х классах по плану Министерства образования Ульяновской области: - русский язык; - математика; - обществознание, география; - физика, литература; - биология, информатика; - химия, история; - иностранные языки | Ноябрь 2013 г.-апрель 2014 г. 19.11.2013 17.12.2013 28.01.2014 11.02.2014 25.02.2014 18.03.2014 08.04.2014 |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования; руководители образовательных организаций |
|  | Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11(12), нуждающихся в досрочной аттестации | Январь-май 2014 г. |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования; |
| 2.10. | Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11(12), нуждающихся в особых условиях проведения итоговой аттестации | Январь-май 2014 г. |  | Халиуллова Р.Ф., главный-специалист-эксперт Управления образования |
| 2.11. | Формирование и утверждение муниципальных экзаменационных комиссий по проверке экзаменационных работ участников ГВЭ по русскому языку и математике | Январь-февраль 2014 г. |  | Халиуллова Р.Ф., главный-специалист-эксперт Управления образования |
| 2.12. | Определение и утверждение пунктов и порядка проверки экзаменационных работ участников ГВЭ по русскому языку и математике | Март 2014 г. |  | Халиуллова Р.Ф., главный-специалист-эксперт Управления образования |
| 2.13. | Разработка текстов экзаменационных работ по математике и русскому языку для выпускников 9 классов, сдающих экзамены в традиционной форме, и выпускников специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений | Март-апрель 2014 г. |  | Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования; Халиуллова Р.Ф., главный-специалист-эксперт Управления образования |
| 2.14. | Обеспечение приема документов на сдачу ЕГЭ в период проведения государственной (итоговой) аттестации выпускниками прошлых лет | Март-апрель 2014 г. |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Кудрявцева С.Р., ведущий инспектор Управления образования |
| 2.15. | Распределение участников ЕГЭ, ГИА-9 по ППЭ в разрезе каждого общеобразовательного предмета на этапе государственной (итоговой) аттестации | Март 2014 г. |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования |
| 2.16. | Проведение пробного ЕГЭ по математике в 11 (12) классах | 23.04.2014 |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования; руководители образовательных организаций |
| 2.17. | Проведение пробного экзамена по математике в 9 классах | 22.04.2014 |  | Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования; руководители образовательных организаций |
| 2.18. | Сбор и согласование транспортных схем доставки участников ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме | Апрель - май 2014 г. |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования; руководители образовательных организаций |
| 2.19. | Участие в разработке маршрутных листов доставки уполномоченных представителей ГЭК из РЦОИ в ППЭ и обратно | Май-июнь 2014 г. |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования |
| 2.20. | Организация деятельности территориальных предметных подкомиссий (ГВЭ, 11(12) класс) | Май-июнь 2014 г. |  | Халиуллова Р.Ф., главный-специалист-эксперт Управления образования |
| 2.21. | Организация работы по аккредитации общественных наблюдателей | Апрель-май 2014 г. |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования |
| 2.22. | Обеспечение взаимодействия с Управлением ГИБДД Ульяновской области по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме на территории Ульяновской области при передвижении к ППЭ и обратно | Апрель – май 2014 г. |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования |
| 2.23. | Обеспечение взаимодействия с Министерством внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения ГИА | Апрель – июль 2014 г. |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования |
| 2.24. | Обеспечение взаимодействия с Министерством здравоохранения Ульяновской области по обеспечению работы пунктов оказания первой медицинской помощи участникам ЕГЭ, ГИА-9, ГВЭ в ППЭ | Апрель – июль 2014 г. |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования |
| 2.25. | Обеспечение организационных мероприятий по проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников, в том числе в форме ЕГЭ | В период аттестации |  | Макарова Н.А., начальник отдела общего образования |
| 2.26. | Организация выдачи свидетельств о результатах единого государственного экзамена для обучающихся 11-х классов и выпускников прошлых лет. | Июнь 2013 г. |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Кудрявцева С.Р., ведущий инспектор |
| 3. | Обеспечение организационно-методического сопровождения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 |  |  |  |
| 3.1. | Семинары-совещания с директорами, заместителями директоров по УВР МОУ города Ульяновска по теме «Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов, ЕГЭ в 2013-2014 учебном году». | В течение учебного года |  | Макарова Н.А., начальник отдела общего образования Управления образования; Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования; Халиуллова Р.Ф., главный-специалист-эксперт; Нурисламова Ф.З., ведущий инспектор |
| 3.2. | Собеседование с заместителями директоров по УВР образовательных организаций муниципального образования «город Ульяновск» по вопросам окончания учебного года, выполнения учебных программ, практической части, допуска к ГИА, порядка проведения аттестации. | Май-июнь 2014г. |  | Макарова Н.А., начальник отдела общего образования Управления образования; Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования; Халиуллова Р.Ф., главный-специалист-эксперт; Нурисламова Ф.З., ведущий инспектор Управления образования |
| 3.3. | Осуществление классификации затруднений по результатам контрольно-диагностических работ. Подготовка методических рекомендаций для ОО по повышению уровня предметной обученности школьников | Ноябрь-декабрь 2013 г. |  | Ведущие инспекторы Управления образования; руководители образовательных организаций |
| 3.4. | Участие в организации и проведении инструктажа (в режиме он-лайн) по вопросам ответственности и информационной безопасности различных категорий организаторов ЕГЭ и ГИА-9 на региональном и муниципальном уровнях, а также в ППЭ | Ноябрь-декабрь 2013 г., апрель-май 2014 г. |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования |
| 3.5. | Совещания по организации и проведению ГИА выпускников 9-х классов в новой форме с руководителями ППЭ, организаторами, операторами | Декабрь 2013-май 2014 г. |  | Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования |
| 3.6. | Совещания-семинары по организации и проведению ЕГЭ с руководителями, операторами ППЭ города и организаторами ЕГЭ. | Декабрь 2013г. - май 2014г. |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования |
| 3.7. | Городские августовские методические объединения учителей-предметников по теме: «Оценивание образовательных результатов в условиях введения ФГОС ООО: опыт, проблемы, рекомендации». Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников 2013 года, включая ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме. | Август 2013 г. |  | Нурисламова Ф.З., ведущий инспектор |
| 3.8. | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий 2014 года, спецификаций, кодификаторов; - заполнения бланков ответов выпускниками, в том числе участниками ГИА-9 в новой форме; - критериев оценивания работ; - изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 в новой и традиционных формах | Октябрь – март 2013 г. |  | Инспекторы Управления образования |
| 3.9. | Обеспечение участия учителей-предметников в обучающих семинарах для членов предметных комиссий при проверке развернутых ответов участников ЕГЭ и ГИА-9 | Март-май 2014 г. |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования; руководители образовательных учреждений |
| 3.10. | Творческий отчёт учителей математики и гуманитарного цикла «Развитие ключевых компетенций обучающихся на уроках математики, русского языка и литературы как средство подготовки к ГИА и ЕГЭ» | 26.09.2013 |  | Захарова Е.Н., Скоробогатова Н.И., ведущие инспекторы |
| 3.11. | Педагогическая мастерская «Система работы с одаренными детьми». | 03.10.2013 |  | Итяксова О.П. ведущий инспектор |
| 3.12. | Мастер-класс «Формирование УУД на уроках иностранного языка». Подготовка к ГИА и ЕГЭ. | 10.10.2013 |  | Маева И.А., ведущий инспектор |
| 3.13. | Научно-практический семинар «Системно-деятельностный подход на уроках физико-математического цикла в рамках ФГОС». Подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ | 10.10.2013 |  | Захарова Е.Н., ведущий инспектор |
| 3.14. | Творческий отчёт «Системно-деятельностный подход в обучении гуманитарным наукам». Подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГИА» | 18.10.2013 |  | Скоробогатова Н.И., ведущий инспектор |
| 3.15. | Научно-методический семинар для заместителей директоров по УВР «Применение инновационных педагогических технологий обучения в условиях профилизации школы как средство достижения максимальных индивидуальных результатов школьников в учебном процессе». | 25.10.2013 |  | Нурисламова Ф.З., ведущий инспектор |
| 3.16. | Семинар «Метапредметный подход как средство реализации современных целей образования. Система подготовки к ЕГЭ и ГИА» Учителя географии, биологии, химии» | 06.11.2013 |  | Кочурина Н.А., ведущий инспектор, Шурупова А.Н., ведущий инспектор |
| 3.17. | Семинар «Повышение мотивации как средство улучшения качества образования». | 07.11.2013 |  | Маева И.А., ведущий инспектор |
| 3.18. | Научно-практический семинар «Проектирование урока математики в соответствии с ФГОС». Подготовка к ЕГЭ | 07.11.2013 |  | Захарова Е.Н., ведущий инспектор |
| 3.19. | Семинар «Формирование универсальных учебных действий на уроках и во внеурочное деятельности в условиях реализации ФГОС.» Система подготовки к ЕГЭ и ГИА по информатике | 12.11.2013 |  | Итяксова О.П. ведущий инспектор |
| 3.20. | Научно-методический семинар с участием преподавателей кафедры ИСПО УИПКПРО «Особенности подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ по истории и обществознанию в 2013-2014 учебном году». | 13.11.2013 |  | Бичина М. В., ведущий инспектор |
| 3.21. | Творческий отчёт «Организация профильного обучения» | 21.11.2013 |  | Маева И.А., Скоробогатова Н.И., Захарова Е.Н., ведущие инспекторы |
| 3.22. | Творческий отчет «Методика организации индивидуальной образовательной деятельности ученика при изучении биологии. Подготовка к ЕГЭ и ГИА» | Декабрь 2013 |  | Кочурина Н.А., ведущий инспектор |
| 3.23. | Научно-методический семинар «Активные формы и методы работы на уроках математики. Подготовка к ЕГЭ и ГИА» | 19.12.2013 |  | Захарова Е.Н., ведущий инспектор |
| 3.24. | Творческий отчёт учителей естественно-научного и гуманитарного циклов «Развитие ключевых компетенций учащихся на основе межпредмеиных связей. Подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГИА» | 21.12.2013 |  | Ведущие инспекторы |
| 3.25. | Семинар «Системно-деятельностный подход на уроках иностранного языка и во внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС». Использование зарубежных пособий в подготовке к ГИА и ЕГЭ. | 16.01.2014 |  | Маева И.А., ведущий инспектор |
| 3.26. | Семинар «Формирование метапредметных и личностных компетенций учащихся на уроках истории и обществознания при подготовке к ГИА и ЕГЭ по истории и обществознания» | 22.01.2014 |  | Бичина М. В., ведущий инспектор, |
| 3.27. | Научно-методический семинар для заместителей директоров по научно-методической работе «Организация научно-методической работы педагогов как управленческий ресурс повышения качества образования» | 24.01.2014 |  | Маева И.А., ведущий инспектор |
| 3.28. | Научно-методический семинар для молодых заместителей директоров по УВР «Формирование и диагностика УУД» | 31.01.2014 |  | Нурисламова Ф.З., ведущий инспектор |
| 3.29. | Творческая мастерская «Система работы по формированию у учащихся коммуникативных способов деятельности и проектировочных умений на уроках иностранного языка». Подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ | 06.02.2014 |  | Маева И.А., ведущий инспектор |
| 3.30. | Семинар для заместителей директоров по научно-методической работе «Управление качеством образовательных результатов учащихся на основе системного мониторинга процесса и результатов самостоятельной учебно-познавательной деятельности при организации ИОС школы по методологии и технологии «ИнфоФонд» | 07.02.2014 |  | Маева И.А., ведущий инспектор |
| 3.31. | Публичный отчёт по реализации программы развития школы для заместителей директоров по УВР «Ресурсы городской общеобразовательной школы как условие успешной социализации учащихся» | 14.02.2014 |  | Нурисламова Ф.З., ведущий инспектор |
| 3.32. | Семинар-практикум «Технология проблемного диалога: методы, формы, средства обучения при подготовке обучающихся к ГИА И ЕГЭ» | 19.02.2014 |  | Бичина М. В., ведущий инспектор |
| 3.33. | Научно-методический семинар «Повышение мотивации как средство улучшения качества образования». Подготовка к ГИА и ЕГЭ | 27.02.2014 |  | Скоробогатова Н.И., Маева И.А., Захарова Е.Н., Кочурина Н.А., ведущие инспекторы |
| 3.34. | Методический семинар «Организация работы с выпускниками «группы риска» по математике» | 06.03.2014 |  | Захарова Е.Н., ведущий инспектор |
| 3.35. | Научно-методический семинар «Организация внеурочной деятельности средствами реализации авторских программ». Анализ степени готовности к ГИА и ЕГЭ выпускников 9-х и 11-х классов по иностранным языкам | 13.03.2014 |  | Маева И.А., ведущий инспектор |
| 3.36. | Творческий отчёт в рамках программы РИП для заместителей директоров по научно-методической работе «Учебное сотрудничество как форма педагогической поддержки обучающихся в учебном процессе» | 21.03.2014 |  | Маева И.А., ведущий инспектор |
| 3.37. | Научно-методический семинар «Пути повышения эффективности обучения и воспитания в условиях введения новых ФГОС». Анализ степени готовности к ГИА и ЕГЭ выпускников 9-х и 11-х классов» | 23.04.2014 |  | Скоробогатова Н.И., Шурупова А.Н., ведущие инспекторы |
| 3.38. | Подготовка предложений для осуществления курсовой подготовки учителей-предметников по направлениям, связанным с организацией и проведением ЕГЭ, ГИА-9 | В течение года |  | Нурисламова Ф.З., ведущий инспектор Управления образования |
| 3.39. | Консультирование педагогических работников и молодых специалистов по вопросам содержания и методики преподавания предметов подготовки к ЕГЭ, управления образовательным процессом по следующим предметам: - физика; - история; - география, - биология, химия; - математика; - иностранный язык; - информатика - русский язык и литература | вторник среда среда среда четверг четверг четверг пятница |  | Захарова Е.Н. Бичина М.В. Шурупова А.Н. Кочурина Н.А. Захарова Е.Н. Маева И.А. Итяксова О.П. Скоробогатова Н.И. |
| 4. | Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА, включая ЕГЭ |  |  |  |
| 4.1. | Проведение тренировочной диагностики уровня готовности выпускников 9, 11 (12) классов, участников ЕГЭ из числа обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций к выполнению заданий КИМов, аналогичных заданиям ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме: - русский язык - математика - обществознание, география - физика, литература - биология, информатика - химия, история - иностранные языки (11 кл.) | 19.11.2013 17.12.2013 28.01.2014 11.02.2014 25.02.2014 18.03.2014 08.04.2014 |  | Руководители образовательных организаций |
| 4.2. | Участие в творческом конкурсе среди выпускников ОО «Не за страх, а на совесть!» (Лучший знаток порядка проведения ГИА – ЕГЭ или ГИА-9 в новой форме) | Март 2014 г. |  | Общеобразовательные учреждения |
| 4.3. | Организация и проведение пробных экзаменов по математике - для выпускников 9 классов | 22.04.2014 |  | Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования; руководители образовательных учреждений |
| 4.4. | Организация и проведение пробных экзаменов по математике для выпускников 11 (12) классов и участников ЕГЭ в основные сроки | 23.04.2014 |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования |
| 4.5. | Формирование банка данных выпускников 9, 11 классов «группы риска» (могут не получить аттестат) | Октябрь 2013 г. |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования; руководители образовательных учреждений |
| 4.6. | Мониторинг деятельности общеобразовательных учреждений по работе с выпускниками 9, 11 классов «группы риска» (могут не получить аттестат) | Октябрь 2013 г. -май 2014 г. |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования; руководители образовательных учреждений |
| 4.7. | Школа юного химика для учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений г. Ульяновска. Подготовка к ГИА и ЕГЭ. | Сентябрь 2013 г. - май 2014 г., каждое воскресенье, в 10.00 |  | Ешкова Е.М., учитель химии СОШ №42, Заслуженный учитель РФ. |
| 4.8. | Контрольное тестирование по русскому языку с целью выявления уровня подготовки учащихся 9 классов к государственной итоговой аттестации | 30 сентября- 5 октября 2013 г. |  | Скоробогатова Н.И., ведущий инспектор |
| 4.9. | Контрольное тестирование по выявлению уровня подготовки учащихся 11 классов к прохождению итоговой аттестации в форме ЕГЭ по информатике. | Январь 2014 г. |  | Итяксова О.П., ведущий инспектор |
| 4.10. | Контрольная работа по географии для учащихся 10 классов с целью выявления уровня подготовки учащихся к прохождению итоговой аттестации в форме ЕГЭ. | Февраль 2014 г. |  | Шурупова А.Н., ведущий инспектор |
| 4.11. | Контрольное тестирование по выявлению уровня подготовки учащихся 10 классов к прохождению итоговой аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку и литературе. | 10-15 марта 2014 г. |  | Скоробогатова Н.И., ведущий инспектор |
| 4.12. | Контрольное тестирование по выявлению уровня подготовки учащихся 9 классов к прохождению итоговой аттестации в форме ЕГЭ по информатике. | Апрель 2014 г. |  | Итяксова О.П., ведущий инспектор |
| 4.13. | Итоговая контрольная работа по химии с целью выявления уровня подготовки учащихся 8 классов к государственной итоговой аттестации. | Апрель 2014 г. |  | Кочурина Н.А., ведущий инспектор |
| 4.14. | Контрольная работа по истории (тестирование) для учащихся 7 классов с целью выявления соответствия уровня знаний учащихся государственным стандартам. | 3-4 неделя апреля 2014 г. |  | Бичина М.В., ведущий инспектор |
| 4.15. | Контрольная работа по истории для учащихся 10 классов с целью выявления уровня подготовки учащихся к прохождению итоговой аттестации в форме ЕГЭ. | 3-4 неделя апреля 2014 г. |  | Бичина М.В., ведущий инспектор |
| 5. | Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ГИА и ЕГЭ |  |  |  |
| 5.1. | Проверка ОУ по теме: «Организация и обеспечение подготовки к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов». | Январь 2014 г.- Март 2014 г. |  | Макарова Н.А., начальник отдела общего образования; Нурисламова Ф.З., ведущий инспектор Управления образования |
| 5.2. | Контроль соблюдения нормативно-правовых требований к организации и проведению итогового контроля в переводных классах и государственной итоговой аттестации выпускников 9 , 11 классов, в т.ч. ЕГЭ и ГИА-9 | Май-июнь 2014 г. |  | Макарова Н.А., начальник отдела общего образования; Нурисламова Ф.З., ведущий инспектор Управления образования |
| 5.3. | Контроль за организацией государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в традиционной форме, 11 классов - в форме государственного выпускного экзамена в общеобразовательных учреждениях города. | В период аттестации |  | Макарова Н.А., начальник отдела общего образования; Нурисламова Ф.З., ведущий инспектор Управления образования |
| 5.4. | Экспертиза экзаменационного материала государственной итоговой аттестации. | Май 2014 г. |  | Нурисламова Ф.З., ведущий инспектор Управления образования |
| 5.5. | Экспертиза классных журналов с целью изучения успеваемости учащихся, претендующих на награждение медалями «За особые успехи в учении» | Май 2014 г. |  | Макарова Н.А., начальник отдела общего образования; Нурисламова Ф.З., ведущий инспектор Управления образования |
| 5.6. | Проверка готовности ВСШ к государственной итоговой аттестации | Май 2014 г. |  | Ялтанская Е.Г., главный-специалист-эксперт Управления образования |
| 6. | Обеспечение информационной и психологической поддержки ЕГЭ и ГИА-9 и информирования участников образовательного процесса и общественности о порядке организации и проведения ГИА и ЕГЭ в 2014 году |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение информационного сопровождения проведения ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме на сайте Управления образования администрации города Ульяновска | В течение года |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования; руководители образовательных учреждений |
| 6.2. | Обеспечение информационного сопровождения проведения ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме на сайтах образовательных организаций муниципального образования «город Ульяновск» | В течение года |  | Руководители образовательных организаций |
| 6.3. | Организация и сопровождение работы прямой линии Управления образования администрации города Ульяновска по вопросам ГИА и ЕГЭ | В течение года |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования |
| 6.4. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме, в том числе: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме; - о выборе общеобразовательных предметов для сдачи ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме; - о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов, не включённых в утверждённый Рособрнадзором перечень предметов и материалов, разрешаемых для использования на экзаменах; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМов; - о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др. | Октябрь 2013 г. – май 2014 г. |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования; руководители образовательных учреждений |
| 6.5. | Участие в проведении veb-тренингов для участников образовательного процесса (обучающихся выпускных классов, их родителей (законных представителей), педагогов) с привлечением специалистов ППМС Центр «Росток» | Октябрь 2013 г. – апрель 2014 г. |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования; руководители образовательных учреждений |
| 6.6. | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме, с различными категориями участников образовательного процесса | Октябрь 2013 г. – май 2014 г. |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования; руководители образовательных учреждений |
| 6.7. | Проведение консультационных часов для родителей (законных представителей) участников ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме с целью разъяснения информации о выборе общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов в независимой форме (ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме) | Ноябрь 2013 г. |  | Руководители образовательных организаций |
| 6.8. | Оформление сменных информационных стендов, организация выпуска школьных СМИ | Ноябрь 2013 г. – май 2014 г. |  | Руководители образовательных организаций |
| 6.9. | Организация и проведение муниципальных и общешкольных родительских собраний по темам: «Как помочь ребёнку в период подготовки и участия в экзаменах», «Пути снижения эмоционального напряжения у обучающихся выпускных классов», «Оказание помощи выпускнику ОУ в период подготовки к экзаменам», «Учим детей саморегуляции» | Ноябрь 2013 г. – апрель 2014 г. |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования; руководители образовательных учреждений |
| 6.10. | Участие в проведении в режиме он-лайн регионального родительского собрания родителей (законных представителей) выпускников 9, 11 (12) классов | Февраль 2014 г. |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования; руководители образовательных учреждений |
| 6.11. | Организация психологической консультационной помощи участникам ЕГЭ, ГИА-9 и их родителям (законным представителям) в рамках обеспечения работы «Часа психолога» | Март – июнь 2014 г. |  | руководители образовательных учреждений |
| 7. | Анализ участия муниципального образования «город Ульяновск» в государственной (итоговой) аттестации во всех формах её проведения (далее – ГИА), включая ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме |  |  |  |
| 7.1. | Сбор и анализ информации об итогах 2013-2014 учебного года | Июнь 2014 г. |  | Макарова Н.А., начальник отдела общего образования; Нурисламова Ф.З., ведущий инспектор Управления образования |
| 7.2. | Сбор и анализ информации о результатах государственной (итоговой) аттестации выпускников, включая независимые формы (ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме) | Июнь-июль 2014 г. |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования; Бакирова С.Н., главный-специалист-эксперт Управления образования; Халиуллова Р.Ф., главный-специалист-эксперт Управления образования |
| 7.3. | Анализ трудоустройства выпускников | Август 2014 г. |  | Рыжакова Р.М., главный-специалист-эксперт Управления образования |
| 7.4. | Анализ итогов 2013-2014 учебного года в профильных классах, по всем профилям (в разрезе МОУ и города в целом) | Август 2014 г. |  | Рыжакова Р.М., главный-специалист-эксперт Управления образования |
| 7.5. | Анализ трудоустройства выпускников профильных классов, по всем профилям (в разрезе общеобразовательных учреждений и города в целом) | Август 2014 г. |  | Рыжакова Р.М., главный-специалист-эксперт Управления образования |
| 7.6. | Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками 11 (12) классов 2014 года, не получивших аттестаты о среднем общем образовании | Июнь, октябрь 2014 г. |  | Мамишина Т.В., консультант Управления образования |